## Hoja1
id | como tipo de usuario | quiero hacer | para hacer | prioridad | sprint | estado | ESTADO | PRIORIDAD
1 | alumno | estar inscrito | para prestamo de libro | alta | 1 | atrasado | no se ha iniciado | alta
2 | alumno | registrarme en bilioteca | para hacer uso de los libros | alta | 1 | en curso | en curso | media
3 | administrador | revisar si el alumno esta inscrito | para registrarlo en el sistema | alta | 1 | en espera | completado | baja
4 | administrador | registra al alumno en el sistema | para que pueda disponer de los libros | alta | 1 | en curso | atrasado
5 | alumno | pedir un prestamo de libros | para estudiar | baja | 2 | en curso | en espera
6 | adminsitrador | revisar si el alumno no tiene adeudo | para hacer el prestamo del libro | media | 2 | en espera
7 | administrador | verificar disponibilidad del libro | para hacer prestamo del mismo | media | 2 | en espera
8 | administrador | registrar el préstamo | para tener gestion de prestamos | media | 2 | en curso
9 | alumno | regresa el libro | para quitar adeudo | alta | 3 | no se ha iniciado
10 | admisnitrador | revisa estado del libro | para sanción en caso de daños | alta | 3 | no se ha iniciado
11 | administrador | multar en caso de daño del libro | para el mantenimiento del mismo | alta | 3 | no se ha iniciado
| adminsitrador | quita el adeudo del libro del estudiante | para que pueda disponer de más libros | alta | 3 | no se ha iniciado
| alumno | paga multa en caso de daño de libro | para eliminar adeudo | media | 3 | no se ha iniciado